## 镇远狗鱼塘
黔东南州骨干水源工程参建单位主要人员考情统计表
| 镇远狗鱼塘水库 |  | 工程 |  | 考情月份 | 2016-12-01
岗位名称 | 姓 名 | 单 位 | 现场签到（天） | 因公外出（天） | 事 假（天） | 病 假（天） | 无故缺岗（天） | 投标文件承诺和合同约定到岗（天） | 备 注
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
总 监 | 何长春 | 贵州省黔东南州水建监理有限责任公司 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 变更
项目经理 | 郭兴模 | 九冶建设有限公司 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 变更
技术负责人 | 刘建华 | 九冶建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 变更
施工安全员 | 吴龚 | 九冶建设有限公司 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
| 项目业主： | （盖章） | 5: 负责人：; 6: （签名）
注：
1、 | 主要人员因公外出须得到项目业主的确认，事假、病假必须有书面请假条并经项目业主负责人签字同意。
2、 | 本统计表由项目业主单位如实填报，经项目业主单位负责人签字加盖公章后于下月5日前报黔东南州水利水电工程质量与安全 监督管理办公室。

## 天柱阳胆溪水库
黔东南州骨干水源工程参建单位主要人员考情统计表
| 天柱阳胆溪水库 |  | 工程 |  | 考情月份 | 2016-12-01
岗位名称 | 姓 名 | 单 位 | 现场签到（天） | 因公外出（天） | 事 假（天） | 病 假（天） | 无故缺岗（天） | 投标文件承诺和合同约定到岗（天） | 备 注
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
总 监 | 杨通华 | 贵州省黔东南州水建监理有限责任公司 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 变更
项目经理 | 韩杰 | 义乌市宏胜市政工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22
技术负责人 | 陈江 | 义乌市宏胜市政工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 变更
施工安全员 | 丁朝阳 | 义乌市宏胜市政工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 未录入指纹
| 项目业主： | （盖章） | 5: 负责人：; 6: （签名）
注：
1、 | 主要人员因公外出须得到项目业主的确认，事假、病假必须有书面请假条并经项目业主负责人签字同意。
2、 | 本统计表由项目业主单位如实填报，经项目业主单位负责人签字加盖公章后于下月5日前报黔东南州水利水电工程质量与安全 监督管理办公室。

## 三穗金昌沟
黔东南州骨干水源工程参建单位主要人员考情统计表
| 三穗金昌沟水库 |  | 工程 |  | 考情月份 | 2016-12-01
岗位名称 | 姓 名 | 单 位 | 现场签到（天） | 因公外出（天） | 事 假（天） | 病 假（天） | 无故缺岗（天） | 投标文件承诺和合同约定到岗（天） | 备 注
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
总 监 | 乔荣理 | 广东城华工程监理有限公司 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
项目经理 | 吴成荣 | 中铁五局集团有限公司 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
技术负责人 | 刘福敏 | 中铁五局集团有限公司 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
施工安全员 | 曾 超 | 中铁五局集团有限公司 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
| 项目业主： | （盖章） | 5: 负责人：; 6: （签名）
注：
1、 | 主要人员因公外出须得到项目业主的确认，事假、病假必须有书面请假条并经项目业主负责人签字同意。
2、 | 本统计表由项目业主单位如实填报，经项目业主单位负责人签字加盖公章后于下月5日前报黔东南州水利水电工程质量与安全 监督管理办公室。

## 剑河地豆水库
黔东南州骨干水源工程参建单位主要人员考情统计表
| 剑河地豆水库 |  | 工程 |  | 考情月份 | 2016-12-01
岗位名称 | 姓 名 | 单 位 | 现场签到（天） | 因公外出（天） | 事 假（天） | 病 假（天） | 无故缺岗（天） | 投标文件承诺和合同约定到岗（天） | 备 注
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
总 监 | 向俊 | 贵州黔水工程监理有限责任公司 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 变更
项目经理 | 王德强 | 西南建工集团有限公司贵州分公司 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
技术负责人 | 陈富强 | 西南建工集团有限公司贵州分公司 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 变更
施工安全员 | 唐 贤 | 西南建工集团有限公司贵州分公司 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
| 项目业主： | （盖章） | 5: 负责人：; 6: （签名）
注：
1、 | 主要人员因公外出须得到项目业主的确认，事假、病假必须有书面请假条并经项目业主负责人签字同意。
2、 | 本统计表由项目业主单位如实填报，经项目业主单位负责人签字加盖公章后于下月5日前报黔东南州水利水电工程质量与安全 监督管理办公室。

## 从江往洞水库
黔东南州骨干水源工程参建单位主要人员考情统计表
| 从江往洞水库 |  | 工程 |  | 考情月份 | 2016-12-01
岗位名称 | 姓 名 | 单 位 | 现场签到（天） | 因公外出（天） | 事 假（天） | 病 假（天） | 无故缺岗（天） | 投标文件承诺和合同约定到岗（天） | 备 注
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
总 监 | 殷清明 | 湖南省益阳市水利水电工程建设监理有限公司 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 变更
项目经理 | 贺毅 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
技术负责人 | 邓旭 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 22 | 2 | 11 | 0 | 0 | 22 | 变更
施工安全员 | 许德群 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
| 项目业主： | （盖章） | 5: 负责人：; 6: （签名）
注：
1、 | 主要人员因公外出须得到项目业主的确认，事假、病假必须有书面请假条并经项目业主负责人签字同意。
2、 | 本统计表由项目业主单位如实填报，经项目业主单位负责人签字加盖公章后于下月5日前报黔东南州水利水电工程质量与安全 监督管理办公室。

## 从江龙塘水库
黔东南州骨干水源工程参建单位主要人员考情统计表
| 从江龙塘水库 |  | 工程 |  | 考情月份 | 2016-12-01
岗位名称 | 姓 名 | 单 位 | 现场签到（天） | 因公外出（天） | 事 假（天） | 病 假（天） | 无故缺岗（天） | 投标文件承诺和合同约定到岗（天） | 备 注
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
总 监 | 荣作武 | 贵州新中水工程有限公司 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 变更
项目经理 | 曹双其 | 湖南华宇水利水电建设工程有限公司 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 变更
技术负责人 | 李 伟 | 湖南华宇水利水电建设工程有限公司 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 变更
施工安全员 | 吴 思 | 湖南华宇水利水电建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22
| 项目业主： | （盖章） | 5: 负责人：; 6: （签名）

## 剑河南岑塘水库
黔东南州骨干水源工程参建单位主要人员考情统计表
| 剑河南岑塘水库 |  | 工程 |  | 考情月份 | 2016-12-01
岗位名称 | 姓 名 | 单 位 | 现场签到（天） | 因公外出（天） | 事 假（天） | 病 假（天） | 无故缺岗（天） | 投标文件承诺和合同约定到岗（天） | 备 注
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
总 监 | 轩敏超 | 广东华迪工程建设监理有限公司 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 已变更
项目经理 | 陈洁 | 安微水安建设集团股份有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22
技术负责人 | 钱勇生 | 安微水安建设集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22
施工安全员 | 袁维洲 | 安微水安建设集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22
| 项目业主： | （盖章） | 5: 负责人：; 6: （签名）

## 剑河青山界水库
黔东南州骨干水源工程参建单位主要人员考情统计表
| 剑河青山界水库 |  | 工程 |  | 考情月份 | 2016-12-01
岗位名称 | 姓 名 | 单 位 | 现场签到（天） | 因公外出（天） | 事 假（天） | 病 假（天） | 无故缺岗（天） | 投标文件承诺和合同约定到岗（天） | 备 注
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
总 监 | 杨鹏 | 贵州省黔东南州水建监理有限责任公司 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
项目经理 | 张忠萍 | 贵州三浦建设工程公司 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 变更
技术负责人 | 邓全昌 | 贵州三浦建设工程公司 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 变更
施工安全员 | 邓建军 | 贵州三浦建设工程公司 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22
| 项目业主： | （盖章） | 5: 负责人：; 6: （签名）

## 施秉黄金树水库
黔东南州骨干水源工程参建单位主要人员考情统计表
| 施秉黄金树水库 |  | 工程 |  | 考情月份 | 2016-12-01
岗位名称 | 姓 名 | 单 位 | 现场签到（天） | 因公外出（天） | 事 假（天） | 病 假（天） | 无故缺岗（天） | 投标文件承诺和合同约定到岗（天） | 备 注
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
总 监 | 王世同 | 广东华迪建设监理有限公司 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 变更
项目经理 | 杜科银 | 遵义市水利水电工程建设总公司 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22
技术负责人 | 曾先文 | 遵义市水利水电工程建设总公司 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
施工安全员 | 陈昌林 | 遵义市水利水电工程建设总公司 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
| 项目业主： | （盖章） | 5: 负责人：; 6: （签名）

## 施秉小岗河
黔东南州骨干水源工程参建单位主要人员考情统计表
| 施秉小岗河水库 |  | 工程 |  | 考情月份 | 2016-12-01
岗位名称 | 姓 名 | 单 位 | 现场签到（天） | 因公外出（天） | 事 假（天） | 病 假（天） | 无故缺岗（天） | 投标文件承诺和合同约定到岗（天） | 备 注
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
总 监 | 潘存良 | 贵州思源监理监理咨询有限责任公司 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 变更
项目经理 | 张明光 | 黔东南州水电工程公司 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
技术负责人 | 陈跃光 | 黔东南州水电工程公司 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
施工安全员 | 吴传盛 | 黔东南州水电工程公司 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
| 项目业主： | （盖章） | 5: 负责人：; 6: （签名）

## 黄平土牙坡
黔东南州骨干水源工程参建单位主要人员考情统计表
| 黄平土牙坡水库 |  | 工程 |  | 考情月份 | 2016-12-01
岗位名称 | 姓 名 | 单 位 | 现场签到（天） | 因公外出（天） | 事 假（天） | 病 假（天） | 无故缺岗（天） | 投标文件承诺和合同约定到岗（天） | 备 注
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
总 监 | 张学平 | 贵州思源监理咨询有限公司 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 变更
项目经理 | 吴世友 | 黔东南州水电工程公司 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
技术负责人 | 代红 | 黔东南州水电工程公司 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
施工安全员 | 张箸波 | 黔东南州水电工程公司 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
| 项目业主： | （盖章） | 5: 负责人：; 6: （签名）

## 孟佰水库
黔东南州骨干水源工程参建单位主要人员考情统计表
| 锦屏孟佰水库 |  | 工程 |  | 考情月份 | 2016-12-01
岗位名称 | 姓 名 | 单 位 | 现场签到（天） | 因公外出（天） | 事 假（天） | 病 假（天） | 无故缺岗（天） | 投标文件承诺和合同约定到岗（天） | 备 注
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
总 监 | 周幸福 | 贵州江河监理有限公司 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 | 变更
项目经理 | 吴自宇 | 湖南水利水电第一工程有限公司 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
技术负责人 | 黄 静 | 湖南水利水电第一工程有限公司 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 变更
施工安全员 | 周新军 | 湖南水利水电第一工程有限公司 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
| 项目业主： | （盖章） | 5: 负责人：; 6: （签名）

## 锦屏归元溪
黔东南州骨干水源工程参建单位主要人员考情统计表
| 锦屏归元溪水库 |  | 工程 |  | 考情月份 | 2016-12-01
岗位名称 | 姓 名 | 单 位 | 现场签到（天） | 因公外出（天） | 事 假（天） | 病 假（天） | 无故缺岗（天） | 投标文件承诺和合同约定到岗（天） | 备 注
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
总 监 | 卢瑞鹏 | 贵州凯龙工程咨询管理有限公司 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 变更
项目经理 | 杨汝波 | 贵州中建伟业建设工程有限责任公司 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 变更
技术负责人 | 王志勇 | 贵州中建伟业建设工程有限责任公司 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
施工安全员 | 张光辉 | 贵州中建伟业建设工程有限责任公司 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22
| 项目业主： | （盖章） | 5: 负责人：; 6: （签名）

## 麻江上寨水库
黔东南州骨干水源工程参建单位主要人员考情统计表
| 麻江上寨水库 |  | 工程 |  | 考情月份 | 2016-12-01
岗位名称 | 姓 名 | 单 位 | 现场签到（天） | 因公外出（天） | 事 假（天） | 病 假（天） | 无故缺岗（天） | 投标文件承诺和合同约定到岗（天） | 备 注
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
总 监 | 尹华刚 | 贵州黔水工程监理有限 责任公司 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
项目经理 | 李成洪 | 贵州山川秀水利建设工程有限公司 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 变更
技术负责人 | 唐世伦 | 贵州山川秀水利建设工程有限公司 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 变更
施工安全员 | 孙文敬 | 贵州山川秀水利建设工程有限公司 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 变更
| 项目业主： | （盖章） | 5: 负责人：; 6: （签名）

## 登盆水库
黔东南州骨干水源工程参建单位主要人员考情统计表
| 从江登盆水库 |  | 工程 |  | 考情月份 | 2016-12-01
岗位名称 | 姓 名 | 单 位 | 现场签到（天） | 因公外出（天） | 事 假（天） | 病 假（天） | 无故缺岗（天） | 投标文件承诺和合同约定到岗（天） | 备 注
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
总 监 | 钟洪胜 | 贵州城河工程项目管理有限公司 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
项目经理 | 涂祖卫 | 贵州新中水工程有限公司 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
技术负责人 | 马 军 | 贵州新中水工程有限公司 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 变更
施工安全员 | 王小波 | 贵州新中水工程有限公司 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 变更
| 项目业主： | （盖章） | 5: 负责人：; 6: （签名）
注：
1、 | 主要人员因公外出须得到项目业主的确认，事假、病假必须有书面请假条并经项目业主负责人签字同意。
2、 | 本统计表由项目业主单位如实填报，经项目业主单位负责人签字加盖公章后于下月5日前报黔东南州水利水电工程质量与安全 监督管理办公室。

## 镇远翁共
黔东南州骨干水源工程参建单位主要人员考情统计表
| 镇远翁共水库 |  | 工程 |  | 考情月份 | 2016-11-01
岗位名称 | 姓 名 | 单 位 | 现场签到（天） | 因公外出（天） | 事 假（天） | 病 假（天） | 无故缺岗（天） | 投标文件承诺和合同约定到岗（天） | 备 注
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
总 监 | 张炬 | 贵州省黔东南州水建监理有限责任公司 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 变更
项目经理 | 虞国强 | 江河建设集团 | 13 | 0 | 0 | 18 | 0 | 22
技术负责人 | 吕剑栋 | 江河建设集团 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
施工安全员 | 陈微波 | 江河建设集团 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22
| 项目业主： | （盖章） | 5: 负责人：; 6: （签名）

## 汇总表
黔东南州骨干水源工程参建单位主要人员 12 月考勤汇总表
序号 | 项目名称 | 岗位名称 | 姓 名 | 应出勤（天） | 实出勤（天） | 出勤情况（天） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 现场签到 | 因公外出 | 事 假 | 病 假 | 无故缺岗
1 | 施秉黄金树水库 | 总 监 | 王世同 | 22 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 变更
2 |  | 项目经理 | 杜科银 | 22 | 17 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0
3 |  | 技术负责人 | 曾先文 | 22 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 施工安全员 | 陈昌林 | 22 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 三穗金昌沟 | 总 监 | 乔荣理 | 22 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 变更
6 |  | 项目经理 | 吴成荣 | 22 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 变更
7 |  | 技术负责人 | 刘福敏 | 22 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 变更
8 |  | 施工安全员 | 曾 超 | 22 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 剑河青山界水库 | 总 监 | 杨 鹏 | 22 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | 项目经理 | 张忠萍 | 22 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 变更
11 |  | 技术负责人 | 邓全昌 | 22 | 26 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 变更
12 |  | 施工安全员 | 邓建军 | 22 | 26 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0
13 | 剑河地豆水库 | 总 监 | 向 俊 | 22 | 23 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 变更
14 |  | 项目经理 | 王德强 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | 技术负责人 | 陈富强 | 22 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 变更
16 |  | 施工安全员 | 唐 贤 | 22 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 剑河南岑塘水库 | 总 监 | 轩敏超 | 22 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 变更
18 |  | 项目经理 | 陈 洁 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20
19 |  | 技术负责人 | 钱勇生 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
20 |  | 施工安全员 | 袁维洲 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
| 项目业主： | （盖章） | [5 empty] | 负责人： | （签名）
21 | 从江登盆水库 | 总 监 | 钟洪胜 | 22 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | 项目经理 | 涂祖卫 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | 技术负责人 | 马 军 | 22 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 变更
24 |  | 施工安全员 | 王小波 | 22 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 变更
25 | 从江往洞水库 | 总 监 | 殷清明 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 变更
26 |  | 项目经理 | 贺 毅 | 22 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | 技术负责人 | 邓 旭 | 22 | 35 | 22 | 2 | 11 | 0 | 0 | 变更
28 |  | 施工安全员 | 许德群 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 从江龙塘水库 | 总 监 | 荣作武 | 22 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 变更
30 |  | 项目经理 | 曹双其 | 22 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 变更
31 |  | 技术负责人 | 李 伟 | 22 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 变更
32 |  | 施工安全员 | 吴 思 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
33 | 锦屏孟佰水库 | 总 监 | 周幸福 | 22 | 22 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 变更
34 |  | 项目经理 | 吴自宇 | 22 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | 技术负责人 | 黄 静 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 变更
36 |  | 施工安全员 | 周新军 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 锦屏归元溪水库 | 总 监 | 卢瑞鹏 | 22 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 变更
38 |  | 项目经理 | 杨汝波 | 22 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 变更
39 |  | 技术负责人 | 王志勇 | 22 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | 施工安全员 | 张光辉 | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16
| 项目业主： | （盖章） | [5 empty] | 负责人： | （签名）
41 | 镇远狗鱼塘水库 | 总 监 | 何长春 | 22 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 变更
42 |  | 项目经理 | 郭兴模 | 22 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 变更
43 |  | 技术负责人 | 刘建华 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 变更
44 |  | 施工安全员 | 吴龚 | 22 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 麻江上寨水库 | 总 监 | 尹华刚 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | 项目经理 | 宋致林 | 22 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 变更
47 |  | 技术负责人 | 肖明 | 22 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 变更
48 |  | 施工安全员 | 孙文敬 | 22 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 阳胆溪水库 | 总 监 | 杨通华 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 变更
50 |  | 项目经理 | 韩杰 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
51 |  | 技术负责人 | 陈江 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 变更
52 |  | 施工安全员 | 丁朝阳 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 未录入指纹
53 | 镇远翁共水库 | 总 监 | 张炬 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 变更
54 |  | 项目经理 | 虞国强 | 24 | 31 | 13 | 0 | 0 | 18 | 0
55 |  | 技术负责人 | 吕剑栋 | 25 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | 施工安全员 | 陈微波 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
| 项目业主： | （盖章） | [5 empty] | 负责人： | （签名）
57 | 施秉小岗河水库 | 总 监 | 潘存良 | 22 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 变更
58 |  | 项目经理 | 张明光 | 22 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 变更
59 |  | 技术负责人 | 陈跃光 | 22 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 变更
60 |  | 施工安全员 | 吴传盛 | 22 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 黄平土牙坡水库 | 总 监 | 张学平 | 22 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 变更
62 |  | 项目经理 | 吴世友 | 22 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 变更
63 |  | 技术负责人 | 代红 | 22 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | 施工安全员 | 张箸波 | 22 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0